## 合同变更
在建项目变更清理台帐
市政类
项目名称 | 设计管理 | 序 号 | 变更内容概要 | 项目 | 变更依据 | 变更原因 | 合同金额（万元） | 变更金额（万元） |  | 审批手续 | [5 empty] | 备注
[8 empty] | 本次 | 总累计 | 内部手续 是否完善 | 内部完成时间 | 设计单位手续是否完成 | 设计单位手续完成时间 | 外部手续是否完善 | 外部部完成时间
西永组团J12-J15标准分区道路工程 | 汪涛 | 1 | 设计变更：根据电力公司要求调整电力管线 | 道路 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司关于道路工程施工电力分册设计修改相关事宜的函 | 国家电网典型设计要求及审查意见修改 | 8575.82 | 17.19 | 17.19 | 是 | 2018-04-19 | 是 | 2016.9.9 | - | - | 种苗口岸项目变更。
|  | 2 | 设计变更：优化纵一线排水管网 | 道路 | - | 纵一线东侧山体排水管网调整无地块，取消预留管网。 | 8575.82 | -21.15 | -3.96 | 是 | 2018-04-19 | 是 | 2016.12.26 | - | -
|  | 3 | 设计变更：交通标志调整 | 道路 | 《修订车行道行驶方向标志版面信息调整指导意见》、《关于开展城市道路分车型限速、分车道行驶管理交通设施设置的通知》 | 根据交巡警要求调整交通标志、监控 | 8575.82 | 0.00091 | -3.9591 | 是 | 2018-04-19 | 是 | 2017.6.21 | - | -
|  | 4 | 设计变更：纵一线边坡K1+093.759~K1+169.337右侧边坡滑落处理 | 道路 | 2018年第4次办公会议纪要 | 纵一线K1+093.759~K1+169.337右侧边坡滑落 | 8575.82 | 82.68 | 78.7209 | 是 | 2018-06-25 | 是 | 2018.4月 | - | -
|  | 5 | 设计变更：中土路车道拓宽 | 道路 | 2018年第4次办公会议纪要 | J12-J15道路实施中断中土路交通，需在K0+320~K0+513.829处拓宽两个车道 | 8575.82 | 111.04 | 189.7609 | 是 | 2018-06-25 | 是 | 2018.4月 | - | -
|  | 6 | 设计变更：道路边坡优化 | 道路 | 2018年第4次办公会议纪要 | 地块和平场同步实施，对道路工程相关附属设施进行调整 | 8575.82 | -303.76 | -113.9991 | 是 | 2018-06-25 | 是 | 2018.4月 | - | -
|  | 7 | 设计变更：增设过街关系 | 道路 | 2018年第4次办公会议纪要 | 纵一线设计终点无过街管线接入原有污水系统 | 8575.82 | 15.65 | -98.3491 | 是 | 2018-06-25 | 是 | 2018.4月 | - | -
|  | 8 | 设计变更：优化现场挡墙，节约费用 | 道路 | 2018年第4次办公会议纪要 | 合理优化现场挡墙结构，节约造价 | 8575.82 | -710.3 | -808.6491 | 是 | 2018-09-07 | 是 | 2018.6月 | - | -
|  | 8附件 | 清单调整：混凝土清单材料调整 | 道路 | 结合现场实际情况，清单中C20片石混凝土调整成C20混凝土挡墙，相应工作量调整 | 合理取消及调整纵一线边坡格构，根据园区要求调整行道树为7m间距、山体山脚合理设置截水沟。 | 8575.82 | 977.4 | 168.7509 | 是 | 2018-11-10 | 无 | 2018.8月 | - | - | 清单调整
|  | 9 | 设计变更：纵一线K1+580~K1+780增设排水沟 | 道路 | 重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司关于解决工程建设重难点问题的专题会议纪要 | K1+580~K1+780东侧原始地形发生变化，范围内有大量填土，造成边坡积水，增设排水沟。 | 8575.82 | 2.55 | 171.3009 | 是 | 2018-11-13 | 是 | 2018.8月 | - | -
|  | 10 | 设计变更：纵一线边坡调整 | 道路 | 关于纵一线K1+700~K1+780段特殊路基处理及K0+700~K0+900段边坡表层土体垮塌会议纪要 | K1+700~K1+780段边因堆放野渣存在坡渗水，K0+740~K0+900表层土体出现垮塌现象。 | 8575.82 | -69.38 | 101.9209 | 是 | 2018-11-07 | 是 | 2018.8月 | - | -
|  | 11 | 设计变更：新旧中土路挡墙衔接 | 道路 | 关于中土路挡墙顺接原有老挡墙及2#改造涵洞一字墙、人行道栏杆处理会议纪要。 | 根据实际情况，新旧中土路挡墙衔接位置设计调整 | 8575.82 | -11.06 | 90.8609 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3.6 | - | -
|  | 12 | 设计变更：纵一线滑坡迹象处增设抗滑桩 | 道路 | 关于抗滑桩桩板挡墙旁滑坡、中土路人行道栏杆及右侧防护网有关问题会议纪要。 | 桩板挡墙K1+093.759~K1+098.650现场尚未实施，现场实际情况为边坡不稳定，需补设挡墙16m | 8575.82 | 8.6 | 99.4609 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3月 | - | -
|  | 13 | 设计变更：调整4#涵洞口放坡 | 道路 | 关于现场相关问题的会议纪要 | 现场踏勘，土质有滑落迹象，根据地勘单位《关于西永组团J12-J15标准分区道路工程K1+820~K1+840段右侧边坡岩土情况的说明》，该路段强风化厚度大，需要对边坡坡比进行调整。原有E#、F#排洪渠两侧挡墙取消，涵洞口土质无法正常放坡，需增加部分重力挡墙。 | 8575.82 | 6.91 | 106.3709 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3月 | - | -
|  | 14 | 设计变更：增设坡顶截水沟 | 道路 | 关于现场相关问题的会议纪要 | 纵一线K1+715~K1+760东侧有渗水，将渗水引入新建排水暗沟后接入道路雨水系统，桩号K1+186~终点右侧坡顶设截水沟。 | 8575.82 | 8.03 | 114.4009 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3月 | - | -
|  | 15 | 设计变更：电力井7个增加锚杆并加固 | 道路 | 关于现场相关问题的会议纪要 | 设计单在现场指出，原设计电力井处土体不稳，为确保安全，电力井增设锚杆并加固。 | 8575.82 | 8.58 | 122.9809 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3月 | - | -
|  | 16 | 设计变更：取消人行道树，调整周边绿化景观 | 道路 | 2018年第16次办公会议纪要 | 结合铁路口岸创新中心，统一打造绿化工程，调整绿化设计。 | 8575.82 | -552.13 | -429.1491 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2018.11.9 | - | -
|  | 17 | 设计变更：纵一线和中干东线交叉路口电力迁改 | 道路 | 关于道路工程纵一线与中干东线交叉口电力管网布置方案专题会议纪要 | 根据现场情况，横一路与中干东线交叉口电力管线与雨水管线标高冲突，调整电力管线。 | 8575.82 | 19.3 | -409.8491 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2018.10月 | - | -
|  | 18 | 设计变更：新增4#明渠入口段 | 道路 | 2018年第19次办公会议纪要 | 增设4#排洪渠保汛期安全。 | 8575.82 | 17.96 | -391.8891 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.1.15 | - | -
|  | 19 | 设计变更：纵一线边坡及周边绿化 | 道路 | 2019年第2次办公会议纪要 | 边坡及周边绿化调整，增加油麻藤等 | 8575.82 | 187.73 | -204.1591 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3月 | - | -
|  | 20 | 设计变更：增设地块排水 | 道路 | 横一路、横二路取消挡墙后土质边坡受大雨冲刷严重、纵一线截水沟及绿化施工有关问题会议纪要 | 因挡墙取消，解决横一路、横二路北侧地块排水问题增设截水沟。 | 8575.82 | 12.47 | -191.6891 | 是 | 2019-04-16 | 是 | 2019.3月 | - | -
|  | 21 | 设计变更：交通工程设备调整 | 道路 | 2019年第5次办公会议纪要、交巡警关于交通工程设施情况说明 | 根据交巡警最新要求，调整监控信号灯等设备 | 8575.82 | 175.89 | -15.7991 | 是 | 2019-09-24 | 是 | 2019.4月 | - | -
|  | 22 | 设计变更：纵一线K1+840~K2+064右侧增设排水设施 | 道路 | 竣工预验收会议纪要 | 确保纵一线K1+840~K2+064右侧边坡坡面雨水及时排出，增设挡水条等排水设施。 | 8575.82 | 1.02 | -14.7791 | 是 | 2019-09-24 | 是 | 2019.4月 | - | -
|  | 23 | 设计变更：中土路K0_170~K0+180、K0+400渗水处理 | 道路 | 关于中土路K0+170~K0+180左侧边坡有渗水及K0+400左侧增设截水沟有关问题会议纪要 | 中土路K0_170~K0+180渗水，K0+400左侧附近山坡有水库泄水汇入 | 8575.82 | 4.65 | -10.1291 | 是 | 2019-09-24 | 是 | 2019.8.7 | - | -