## 合同履约
合同履约支付情况表
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 合作单位 | 合同金额（万元） | 合同签订日期（开工） | 合同竣工 | 是否变更 | 产值及支付情况 | [5 empty] | 农民工工资专户 | 审计情况 |  | 工程状态 | 经办人 | 备注
[8 empty] | 时间 | 款项性质 | 产值（万元） |  | 申请支付（万元） |  |  | 报送金额 | 审定金额 | 在建/竣工/已移交
[10 empty] | 本期 | 累计 | 本期 | 累计
13 | 西永组团J12-J15标准分区道路工程（纵一线、横二路、地块平场） | 西永组团J12-J15标准分区道路工程（纵一线、横二路、地块平场）施工 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 8575.824 |  |  | 否 | 2017.9.4 | 安全文明措施费 |  |  | 72.585 | 72.5851 |  |  | 95858751.7 |  | 汪涛 | 安全文明施工费50%
[8 empty] | 2017.11.13 | 进度款 |  |  | 321.457 | 394.0421
[8 empty] | 2017.1.3 | 进度款 |  |  | 1128.875 | 1522.9171
[8 empty] | 2018.2.7 | 进度款 |  |  | 635.064 | 2157.9811
[8 empty] | 2018.5.16 | 进度款 |  |  | 723.621 | 2881.6021
[8 empty] | 2018.5.16 | 进度款 |  |  | 709.351 | 3590.9531
[8 empty] | 2018.9.21 | 进度款 |  |  | 776.839 | 4367.7921
[8 empty] | 2019.1.8 | 进度款 |  |  | 591.991 | 4959.7831 |  |  |  |  | 邸小飞 | 进度产值70%
[8 empty] | 2019.1.21 | 进度款 |  |  | 1055.66 | 6015.4431 |  |  |  |  | 邸小飞 | 进度产值70%
[8 empty] | 2019.1.21 | 进度款 |  |  | 364.846 | 6380.2891 |  |  |  |  | 邸小飞
[8 empty] | 2019.11.28 | 进度款 |  |  | 828.5165 | 7208.8056 |  |  |  |  | 邸小飞 | 工程竣工验收合格或移交使用之日起14个工作日内支付至产值80%
[8 empty] | 2020.9.28 | 进度款 |  |  | 1897.7708 | 9106.5764 |  |  |  |  | 邸小飞
[8 empty] | 2019.11.28 | 履约保证金 |  |  | 8575.824 | [5 empty] | 邸小飞 | 竣工验收合格或交付使用后30日退还
2020
|  | 监理合同 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 109.9 |  |  | 否 | 2018.1.17 | 监理费 |  |  | 30.676
[8 empty] | 2018.6.14 | 监理费 |  |  | 28.949 | [6 empty] | 扣除总监变更违约金54950元
[8 empty] | 2019.1.2 | 监理费 |  |  | 17.304
[8 empty] | 2019.11.27 | 监理费 |  |  | 21.98 | [6 empty] | 预验收完成支付至合同金额的85%
[8 empty] | 2020.09.22 | 监理费 |  |  | 10.99 | [5 empty] | 邸小飞